## EIR【合体】
JS日本下水道事業団 EIR(Employers Information Requirements：発注者情報要件）
共通事項
（１）BIM/CIM活用の目的
日本下水道事業団（以下JS)における下水道BIM/CIMの活用は、計画、調査、設計、施工の各段階で３次元的な情報を共有し、各関係者の合意形成を補助することを目的とする。これにより、生産性の向上と事業効率の向上を図り、質の高い下水道事業の構築を目指す。
（２）EIR/BEPの用途
１）下水道BIM/CIM活用を希望する受注者は、契約後にEIR（発注者情報要件）を確認の上、BEP（BIM/CIM実 行計画書）を調査職員及び建設DX課に提出することで、下水道BIM/CIM活用を表明できるものとする。​ 2）下水道BIM/CIM活用に関する内容及び納品方法は、受注者と発注者が協議の上、決定する。​ 3）下水道BIM/CIM活用は「下水道BIM/CIM活用方法」 （https://www.jswa.go.jp/dx/dx.html）に基づき実施する。​ 建設DX課への提出については JS-DXstrategy@jswa.go.jp まで電子メールで提出すること。
バージョン | 作成者 | 作成日 | 備考
Ver2.0 | ＤＸ戦略部 | 2025-11-18 | 下水道BIM/CIM活用方法第2版に対応
1．下水道BIM/CIM活用目標
JSの考える各業務の下水道BIM/CIM活用方法と優先度を以下に示す。
※業務内容に応じて必要な項目を実施すること。
1-1.基本設計
業務内容に 応じた優先度 | 活用方法 |  | 優先度の設定根拠など
高 | 00 合意形成 |  | ステークホルダーと円滑かつ確実な合意形成が可能となるため
高 | 01 現況把握 |  | 正確な現況把握、現況図作成が可能となるため
高 | 02 施設配置検討 |  | 配置計画の検討時により高度な検討が可能となるため
高 | 03 設備配置検討 |  | 配置計画の検討時により高度な検討が可能となるため
中 | 04 施工検討 |  | 施工方式比較検討時により高度な検討が可能となるため
高 | 05 概算数量/金額算定 |  | 施工方式比較検討時の概算金額の算定で必要となるため
高 | 06 空間調整 |  | 配置計画の検討時により高度な検討が可能となるため
- | 07 竣工状況記録 |  | 基本設計業務では原則求めない
- | 08 デジタルデータ引渡 |  | 基本設計業務では原則求めない
1-2.詳細設計（新設）
業務内容に応じた優先度 | 活用方法 |  | 優先度の設定根拠など
高 | 00 合意形成 |  | ステークホルダーと円滑かつ確実な合意形成が可能となるため
中 | 01 現況把握 |  | 正確な現況把握、現況図作成が可能となるため
低 | 02 施設配置検討 |  | 基本設計時に検討すべき業務で詳細設計で検討する機会が少ないため
中 | 03 設備配置検討 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
中 | 04 施工検討 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
低 | 05 概算数量/金額算定 |  | 詳細設計時は概算ではなく、発注金額を算出するため
中 | 06 空間調整 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
- | 07 竣工状況記録 |  | 実施設計業務では求めない
- | 08 デジタルデータ引渡 |  | 実施設計業務では求めない
1-3.詳細設計（更新）
業務内容に応じた優先度 | 活用方法 |  | 優先度の設定根拠など
高 | 00 合意形成 |  | ステークホルダーと円滑かつ確実な合意形成が可能となるため
高 | 01 現況把握 |  | 正確な現況把握、現況図作成が可能となるため
低 | 02 施設配置検討 |  | 基本設計時に検討すべき業務で詳細設計で検討する機会が少ないため
中 | 03 設備配置検討 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
中 | 04 施工検討 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
低 | 05 概算数量/金額算定 |  | 詳細設計時は概算ではなく、発注金額を算出するため
高 | 06 空間調整 |  | 詳細設計時も検討する場合が多いため
- | 07 竣工状況記録 |  | 実施設計業務では求めない
- | 08 デジタルデータ引渡 |  | 実施設計業務では求めない
2.下水道BIM/CIM活用方法の特記事項
業務の性質上、適用できると思われる内容を列挙している。個別の状況を加味して判断すること。
下水道BIM/CIM活用方法 |  | 特記事項（JSとの役割分担、JSが要求する精度、頻度、検討パターン数、ツール、ソフトウェアなど）
00 合意形成 |  | ・BIM/CIMを用いて、パース等（各種協議用）を作成する。 ・説明対象は、主要なプロジェクト関係者及びステークホルダー（地元住民など）とする。
01 現況把握 |  | ・隣接地を含む敷地全体や、隣接する施設、更新対象箇所、工事用進入路、維持管理用道路等を対象範囲とする。 ・JSが点群データを測定、供与することが可能である。その場合は個別協議する。 ・測量作業を併用する場合、公共座標系の測量は不要とし、任意座標系（相対座標）を求める程度の精度とする。
02 施設配置検討 |  | ・施設配置を検討する場合は、一般平面図（ただし詳細度LOD100相当）にて主要施設の配置案を作成し検討する。
03 設備配置検討 |  | ・設備配置を検討する場合は、主要な土木・建築構造物やプラント機械・電気設備の施設内配置案について３次元モデルを作成し検討する。 ・施設配置モデル、設備配置モデルを組み合わせることで将来更新における施工性を検討する。
04 施工検討 |  | ・施設配置モデル・設備配置モデルを確認し、施工困難な箇所や範囲があれば、具体的な施工方法や手順等について概略の施工ステップ等についてモデルを作成し検討する。 ・従来の図面など２次元情報による施工検討が困難な場合に、関係者の理解促進を図るため３次元モデルを作成する。
05 概算数量/金額算定 |  | ・施工検討モデルから概算数量を算出し、パターン毎のコストを比較する。 ・複数パターンより１パターンを選択・決定し、決定した施設配置に基づきモデルを調整しつつ、概算数量からの概算金額情報の精度向上を行う。 ・複数年度に渡る設計・建設プロジェクトの年度ごとの概算工事費を整理する。
06 空間調整 |  | ・躯体構造物や設備等の輻輳・錯綜が見込まれる箇所や維持管理上重要な箇所を抽出し、その範囲の詳細なモデルを作成する。 ・設計段階においては、ジェネリックオブジェクトにより設備等配置検討を行い、プロジェクト関係者の合意を得られるようにする。 ・設計段階なので、設備等のオブジェクトの形状については直方体で表現し、属性（形状情報も含む）についてはCSV形式で整理する。
07 竣工状況記録
08 デジタルデータ引渡
3．プロジェクトの成果物
本プロジェクトにおける下水道BIM/CIMの成果物は下水道BIM/CIM活用方法を参照のこと。
※デジタルデータの成果物を求めるものではない。
※打合せ簿等で取組内容を報告することにより成績評定の判断に用いるものとする。
下水道BIM/CIM活用方法 |  | 成果物 |  | 備考
00 合意形成 |  | 施設配置モデル（検討案） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
01 現況把握 |  | 現況モデル（最終版） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
02 施設配置検討 |  | 施設配置モデル（最終版） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
03 設備配置検討 |  | 設備配置モデル（最終版） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
04 施工検討 |  | 施工検討モデル（最終版） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
05 概算数量/金額算定 |  | ＱＴＯモデル、概算用数量リスト、概算工事費内訳リスト |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
06 空間調整 |  | 設備配置モデル（検討案） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
07 竣工状況記録 |  | 竣工モデル（最終版） |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
08 デジタルデータ引渡 |  | 情報交換シート |  | 提出方法および時期はBEP提出後の協議により決定
Note on A33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 下水道BIM/CIM活用方法の記載に矛盾がある。そちらの整理も

## BEP
[6 empty] | 業務内容 | 基本設計 | H1欄は『下水道BIM/CIM活用方法 第2版』に基づきドロップリストから選択する
JS日本下水道事業団BEP（下水道BIM/CIM Execution Plan：実行計画）
[10 empty] | 基本設計 | 新設設計 | 更新設計 | 耐震設計 | 施工
バージョン | 作成者 | 作成日 | 備考 |  |  |  |  | 00 合意形成 |  | 高 | 高 | 高 | 高 | 高
Ver2.0 | ＤＸ戦略部 | 2023-04-10 | 下水道BIM/CIM活用方法発行第2版対応 |  |  |  |  | 01 現況把握 |  | 高 | 中 | 高 | 高 | 高
[8 empty] | 02 施設配置検討 |  | 高 | 低 | 低 | 低 | 低
BEP対象業務 | [7 empty] | 03 設備配置検討 |  | 低 | 高 | 高 | 低 | 低
団体/都道府県/総合事務所 | [7 empty] | 04 施工検討 |  | 低 | 高 | 高 | 高 | 高
[8 empty] | 05 概算数量/金額算定 |  | 低 | 高 | 高 | 高 | 低
ＥＩＲに基づきＢＥＰを作成しましたので、提出します。 | [7 empty] | 06 空間調整 |  | 低 | 高 | 高 | 高 | 高
受注者 | [7 empty] | 07 竣工状況記録 |  | - | - | - | - | 高
受注者/BEP作成者 | [5 empty] | 作成日 |  | 08 デジタルデータ引渡 |  | - | - | - | - | 高
E-mail |  |  |  | 電話番号
[9 empty] | 00 合意形成 | 01 現況把握 | 02 施設配置検討 | 03 設備配置検討 | 04 施工検討 | 05 概算数量/金額算定 | 06 空間調整 | 07 竣工状況記録 | 08 デジタルデータ引渡
１．履歴（確定版から何らかの修正がある都度、更新する） | [7 empty] | 基本設計 | 高 | 高 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | - | -
版 |  | 日時 |  | BEP作成者 |  | 主な変更内容等 |  | 新設設計 | 高 | 中 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | - | -
変更版1 | [7 empty] | 更新設計 | 高 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 | 高 | - | -
[8 empty] | 耐震設計 | 高 | 高 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 | - | -
2．ＥＩＲに記した活用方法に対する可否 | [7 empty] | 施工 | 高 | 高 | 低 | 低 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高
活用方法 |  | 可否 | 否の理由、可の場合の実施条件など
00 合意形成
01 現況把握
02 施設配置検討
03 設備配置検討
04 施工検討
05 概算数量/金額算定
06 空間調整
07 竣工状況記録
08 デジタルデータ引渡
3．受注者提案のBIM/CIM活用方法
EIR以外で受注者が提案する活用方法があれば記載する。（技術提案書に記載した利用方法は必須）
提案する活用方法 |  |  | 技術提案書 記載有無 | 実施内容等（提案書記載内容がEIRに含まれる場合は、該当する活用方法を明示する）
4．プロジェクトで実施する活用方法
JSと受注者とで協議し、合意した取り組み内容は以下のとおり。
活用方法 |  | 取り組み内容 |  |  |  |  | ＬＯＤ等
00 合意形成
01 現況把握
02 施設配置検討
03 設備配置検討
04 施工検討
05 概算数量/金額算定
06 空間調整
07 竣工状況記録
08 デジタルデータ引渡
その他、受注者提案
5．必要資機材
利用する資機材について、利用欄に○を付ける。ここにないものは行挿入する。
区分 | 種類 | 用途 | 製品名 | バージョン | ファイル形式 | 備考 | 利用
ハードウェア | ３次元レーザースキャナ（固定式） | 点群取得 | FARO X330 |  | LAS, E57, fls | JS所有
| ３次元レーザースキャナ（移動式） | 点群取得 | NavVis VLX |  | LAS, E57, PLY | JS所有
|  | 点群取得（小範囲） | VIDOC |  |  | JS所有
| ３６０度カメラ | 360度カメラ画像取得 | ＲＩＣＯＨ ＴＨＥＴＡ |  | jpeg | JS所有
ソフトウェア | レンダリングソフト | ステークホルダー説明
| 点群データ処理ソフト | 点群データ処理 | Infipoints | 2022.12版 | ifproj, LAS | JS所有
|  | 点群データ処理 | NavVis VLX (IVION) |  | LAS, E57, PLY | JS所有
| BIM/CIMソフト | 躯体モデル作成・編集 | ARCHICAD | 25 | pln, ifc | JS所有
|  | 躯体モデル作成・編集 | Revit | 2022 | rvt, ifc
|  | 設備モデル作成・編集 | Rebro | 2022 | reb, ifc | JS所有
|  | モデル閲覧・統合 | BIMVision | 2.27.0 | ifc | フリーウェア
|  | モデル閲覧・統合 | SolibriOffice | 9.13.2 | ifc | JS所有
| ＣＡＤソフト | 2次元CADソフト | AutoCAD／LT | 2022 | dwg
| その他 | 表計算ソフト | Excel | 2019 | xlsx,csv | JS所有
クラウド | モデル共有・閲覧 | 360度カメラ画像 | Holobuilder |  |  | JS利用中
|  | 360度カメラ画像 | 360PJ |  |  | JS利用中
|  | 点群・モデル | Revizto (レビツト) |  |  | JS利用中
その他 |  | 点群・モデル | Potree
6.寸法と座標の体系
プロジェクトの空間的位置を特定する(現実世界の座標および高さレベル体系)
プロジェクト位置（敷地内もしくは最近傍の基準点（電子基準点・三角点・水準点等）） 高さ（TP）、緯度、経度 |  |  | 基準点名○○，TP+xxx.xxx(m), 緯度xx.xxxxxxxxxxx, 経度xxx.xxxxxxxxxx
モデル原点 |  |  | 現況モデル作成後に決定
7.下水道BIM/CIMに関する成果物
活用方法 |  | 成果物 |  | 納品時期/段階 |  | 備考
07 竣工モデル |  | 竣工モデル（最終版） |  | 施工完了時
08 デジタルデータ引渡 |  | 情報交換シート |  | 施工完了時