## 提出書類の様式
提出書類の様式
(１) | 業務委託着手前の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 業務着手届 | ２ | １-１ |  |  | 契約後速やかに
２ | 作業実施工程表 | ２ | １-２ |  | 監督所管 | 契約締結後21日以内
３ | 業務責任者通知書 | ２ | １-３ |  | 監督所管 | 契約締結後21日以内
４ | 業務責任者変更通知書 | ２ | １-４ | 業務責任者の変更が生じた場合に変更理由を記入のうえ提出する。 | 〃 | 変更後速やかに
５ | 業務責任者経歴書 （当初・変更） | ２ | １-５ |  | 〃 | 契約締結後21日以内
６ | 再委託承諾申請書 | ２ | １-６ | 申請時点で再委託先未決定の場合は決定次第委託者に報告する。 | 〃 | 再委託したい業務の着手前
(２) | 業務委託実施時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 業務計画書 | １ | ― | 打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 監督所管 | 実施打合せ14日前まで
２ | 業務打合簿 | ２ | ２-１ | 発注者と受注者の間で、指示・通知・協議・承諾・報告・提出等をとりかわす書面。 | 〃 | 打合せの都度
３ | 酸素欠乏症等危険作業 計画書及び測定記録 | １ | ２-２ | 酸素欠乏症等の恐れのある場所で業務を行う場合に提出する。 | 〃
(３) | 業務委託完了時の提出書類
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 提出先 | 提出時期
１ | 業務報告書 | ※１ | ― |  | 監督所管 | 作成後速やかに
２ | 写真帳 | ※１ | ― |  | 〃 | 〃
３ | 業務完了通知書 | ２ | ３-１ | 完了検査時に提出する。 | 〃 | 業務委託完了日
４ | 定時確認請求書 （月次・年次） | ２ | ３-２ | 定時検査時に提出する。 | 〃 | 随時
５ | 適時確認請求書 | ２ | ３-３ | 適時検査時に提出する。 | 〃 | 随時
※１ 特記仕様書によるものとする。
【参考】
番号 | 書類名 | 提出 部数 | 様式 | 内容 | 通知先 提出先 | 通知期限 提出期限
１ | 監督職員通知書 | １ | ３-１ | 契約書第９条による | 受注者 | 監督職員を定めたとき
２ | 監督職員変更通知書 | １ | ３-２ | 契約書第９条による | 〃 | 監督職員を変更したとき

## 業務着手届1-1
様式１－１
業 務 着 手 届
[5 empty] | 年 | 月 | 日
日本下水道事業団
様
|  |  | 受託者 | 所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり業務委託を着手しましたので通知します。
記
委託名称
委託場所
| 契約年月日 |  | 年 月 日
| 着手年月日 |  | 年 月 日

## 作業実施工程表1-2
様式１－２
作 業 実 施 工 程 表
[7 empty] | 年 | 月 | 日
日本下水道事業団
様
[5 empty] | 受託者 | 所在地
商号又は名称
[6 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
1 | 委託名称 | ：
2 | 履行期間 | ： | (自) 年 月 日 |  |  | (至) 年 月 日
3 | 工程表
月日 業務
（注）業務種別ごとに契約の日より完了期日までの所要日数をバーチャートで表すこと。

## 各業務責任者等選任届1-3
様式１－３
各 業 務 責 任 者 等 選 任 届
[6 empty] | 年 | 月 | 日
日本下水道事業団
様
|  |  |  | 受託者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり定めましたので通知します。
記
１ | 委託名称 | ：
２ | 業務責任者 | ：

## 各業務総括責任者等変更届1-4
様式１－４
各 業 務 責 任 者 等 変 更 届
[6 empty] | 年 | 月 | 日
日本下水道事業団
様
|  |  |  | 受託者 | 所在地
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 |  |  | ㊞
次のとおり変更しましたので通知します。
記
１ | 委託名称 | ：
２ | 新任者名 | ：
３ | 旧任者名 | ：
４ | 理由 | ：

## 各業務総括責任者等経歴書1-5
様式１－５
各業務責任者等経歴書（当初・変更）
ふ り が な | [6 empty] | 年 | 月 | 日 | 生
氏 名
現 住 所
最 終 学 歴 |  |  |  |  | 専攻科目 （ ） |  | 年 | 月 | 日 | 卒業
法令等による免許 登録部門・番号も記入 | [6 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 取得
職 歴 | 発注者 |  | 委 託 名 称 |  | 技術者 の種類 | 備 考
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
自
至
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
|  | 業務総括責任者 |  | 氏 名
（注） | １ | 最終学歴は、専攻科目まで記入してください。
| ２ | 技術者の種類欄には、業務責任者、主任技術者、監理技術者、担当技術者等を記入して
ください。
| ３ | 氏名については、本人が自筆で記入してください。
| ４ | 職歴については、担当した業務履歴を記入してください。
Note on F35: 自筆

## 再委託承諾申請書1-6
様式１－６
再 委 託 承 諾 申 請 書
|  |  |  | 年 | 月 | 日
日本下水道事業団
様
|  | 受託者 | 所在地
商号又は名称
|  |  | 代表者名 |  |  | ㊞
年 月 日付で業務委託契約を締結した下記の業務について、業務の一部を再委託
したいので、業務委託契約書第○条により、承諾願います。
記
1 | 委託名称
2 | 再委託者の所在地、商号又は名称、代表者指名
3 | 再委託に付する業務及び予定業務量
4 | 再委託に付する業種の履行期間
5 | 再委託に付する理由
※ | 必要に応じ、参考資料を添付すること。
※ | 申請時点で再委託者が決定していない場合には、上記２ 欄は空欄とし、
決定次第速やかに委託者に報告すること。

## 業務打合簿2-1
様式２―１
日本下水道事業団 | [7 empty] | 年 月 日
様
[5 empty] | □ | 所 管
[7 empty] | 監督職員 |  |  |  |  | ㊞
[5 empty] | □ | 受 託 者
[7 empty] | 業務責任者 |  |  |  |  | ㊞
業 務 打 合 簿
本業務委託について､次のとおり［通知・報告・申出・提出・承諾・指示・協議・その他（ ）］
します｡
委 託 名 称
事 項
（内容）
□委託者 | 上記事項について［通知・承諾・指示・協議・受理・その他（ ）］します。
| 所 管 |  |  | 監督職員 |  |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
□受託者 | 上記事項について［通知・承諾・指示・協議・受理・その他（ ）］します。
| 受託者 |  |  | 業務責任者 |  |  |  |  | ㊞ | 年 | 月 | 日
添付図 枚・その他添付資料

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-2-1
様式２－２－１
[10 empty] | 年 | 月 | 日
酸素欠乏症等危険作業計画書
委託名称
|  | 酸素欠乏症等 | 第１種
|  | 危険作業場所 | 第２種
|  | 作業時間 |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  | 年 | 月 | 日
作業管理体制
| 酸素欠乏症等 危険作業主任者 |  | 氏名 | [5 empty] | 修了証番号
第１種
第２種
|  | 測定器形式 |  | 酸素濃度計 |  |  |  |  | 硫化水素濃度計
酸素・硫化水素濃度計
|  | 換気設備 |  | 形式 |  |  |  |  | 台数
保護具及び 墜落制止用器具等
酸素欠乏症等危険作業に
おける測定方法及び回数
|  | 備考 |  | ・酸素濃度 |  | １８％以上
|  |  |  | ・硫化水素濃度 |  | １０ppm以下

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-2-2
様式２－２－２
酸素及び硫化水素濃度測定記録
| 測定日 |  |  | 年 | 月 | 日 | 天候
委託名称
測定者
| 測定箇所 | [5 empty] | 使用測定計器名
[8 empty] | 酸素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 硫化水素計 |  |  |  |  | 形
[8 empty] | 酸素・硫化水素計 |  |  |  |  | 形
| 測定点 | 時刻 | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 |  | 結 果 |  | 測定点 | 時刻 | 結 果
|  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ |  |  | Ｏ２ | Ｈ２Ｓ
|  |  | (%) | (ppm) |  |  |  | (%) | (ppm) |  |  | (%) | (ppm)

## 酸素欠乏症等危険作業計画書2-2-3
様式２－２－３
（測定箇所の図）

## 業務完了通知書3-1
様式３－１
業務完了通知書
年 月 日
日本下水道事業団
殿
|  |  | 受託者 | 所在地
商号又は名称
|  |  |  | 代表者名 |  |  |  |  | 印
下記業務について、 年 月 日完了したので通知します。
記
１ | 業務名
１ | 契約金額 | ￥
１ | 履行期間 | 自 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 年 | 月 | 日
１ | 契約年月日 |  | 年 | 月 | 日
１ | 着手年月日 |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 |  | 日
検 査 結 果 通 知 書
上記業務について、検査の結果 と認めたので、
業務委託契約書第 条第 項の規定に基づき通知する。
年 月 日
受託者 殿
日本下水道事業団
[5 empty] | 役職 氏名 |  |  |  | 印

## 定時確認請求書3-2
様式３－２
定時確認請求書（月次・年次）
年 月 日
日本下水道事業団
主任監督員
様
受託者
|  |  |  | 総括責任者 |  | 印
下記業務について、定時確認を請求します。
記
１ | 業務名
１ | 契約金額 | ￥
１ | 履行期間 | 自 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 年 | 月 | 日
１ | 契約年月日 |  | 年 | 月 | 日
１ | 出来高見込額 | ￥ |  |  | （約 ％）
１ | 検査希望年月日 |  | 年 | 月 | 日
定 時 確 認 通 知 書
上記業務について、検査の結果、既済部分を確認したので、業務委託契約書第 条
第 項の規定に基づき通知する。
なお、既済部分に相応する委託契約相当額を￥ と算定したので、
異存がなければ部分払の請求を行われたい。
年 月 日
受託者 殿
日本下水道事業団
[5 empty] | 役職 氏名 | 印

## 適時確認請求書3-3
様式３－３
適時確認請求書
年 月 日
日本下水道事業団
主任監督員
様
受託者
|  |  |  | 総括責任者 |  | 印
下記業務について、適時確認を請求します。
記
１ | 業務名
１ | 契約金額 | ￥
１ | 履行期間 | 自 | 年 | 月 | 日
|  | 至 | 年 | 月 | 日
１ | 契約年月日 |  | 年 | 月 | 日
１ | 出来高見込額 | ￥ |  |  | （約 ％）
１ | 検査希望年月日 |  | 年 | 月 | 日
適 時 確 認 通 知 書
上記業務について、検査の結果 と認めたので、
業務委託契約書第 条第 項の規定に基づき通知する。
なお、既済部分に相応する委託契約相当額を￥ と算定したので、
異存がなければ部分払の請求を行われたい。
年 月 日
受託者 殿
日本下水道事業団
[5 empty] | 役職 氏名 | 印

## 【参考】監督職員通知書4-1
様式４－１
[7 empty] | 年 | 月 | 日
契約の相手方
商号又は名称
代表者
殿
日本下水道事業団
[5 empty] | 役職氏名 |  |  |  | 印
監督職員通知書
年 月 日付をもって委託契約を締結した次の業務について、業務委託契約
書第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督職員の役職、氏名等を通知する。
業務名
委託場所
記
| 主任監督員 | 役職 |  | 氏名
| 監督員 | 役職 |  | 氏名
| 監督業務員 | 特殊技術員（監理員） |  | 氏名
備考
１．監督職員（監督業務員を含む、以下同じ。）の権限が分担されている場合または上記様式中に
記載された主任監督員に委任された権限のほか監督職員に委任された権限がある場合は、各監督
職員の役職及び氏名等の記載欄の下に権限の内容を明記するものとする。
２．用紙の大きさは、日本産業規格A4版とする。

## 【参考】監督職員変更通知書4-2
様式４－２
[7 empty] | 年 | 月 | 日
契約の相手方
商号又は名称
代表者
殿
日本下水道事業団
[5 empty] | 役職氏名 |  |  |  | 印
監督職員変更通知書
年 月 日付をもって委託契約を締結した次の業務について、標題のとおり
監督職員の変更があったので、契約書第９条第１項の規定に基づき、下記のとおり監督
職員の役職、氏名等を通知する。
業務名
委託場所
記
| 主任監督員 | 役職 |  | 氏名
| 監督員 | 役職 |  | 氏名
| 監督業務員 | 特殊技術員（監理員） |  | 氏名
備考
１．監督職員（監督業務員を含む、以下同じ。）の権限が分担されている場合または上記様式中に
記載された主任監督員に委任された権限のほか監督職員に委任された権限がある場合は、各監督
職員の役職及び氏名等の記載欄の下に権限の内容を明記するものとする。
２．用紙の大きさは、日本産業規格A4版とする。