## 提出書類一覧
| 様式 番号 | 提出書類 | 提出日または提出期限 | 提出先 | 提出部数 |  |  | 計 | 必要部数 |  |  |  |  | 備 考
[5 empty] | 契約課 | 企画調整課 | 調査職員 （EMR） |  | 契約課 | 総務・協定課 | 企画調整課 | 調査職員 （EMR) | その他
契約締結時 | P.163参照 | 土木設計業務等委託契約書 | 落札決定日を含めて7日以内 | 契約課 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 1 | 正本２部、副本１部
| 未掲載 | 契約保証証書等 | 土木設計業務等委託契約書と同時 | 契約課 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 正本１部、写し１部（保証事業会社の保証証書の場合のみ）、約款
履行開始時 | 様式-1 | 業務工程表 | 契約締結後14日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1
| 様式-2 | 配置技術者通知書 | 契約の相手方に決定した日から7日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1
| 様式-3 | 経歴書 | 契約の相手方に決定した日から7日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるもの(*4)の写しを添付。
| 様式-4-① | 建築職務分担届 | 契約の相手方に決定した日から7日以内(*3) | （調査職員（EMR）の承諾を得た後） 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 提出前に調査職員の承諾を得ること。
| 様式-4-② | 管路計画・調査職務分担届 | 契約の相手方に決定した日から7日以内(*3) | （調査職員（EMR）の承諾を得た後） 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 提出前に調査職員の承諾を得ること。
| 未掲載（*2） | 土木職務分担届 | 契約の相手方に決定した日から7日以内(*3) | （調査職員（EMR）の承諾を得た後） 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 提出前に調査職員の承諾を得ること。 様式は、様式４－①、②を参考とすること。
| 様式-5-① | 請求書（前金払）（単年度契約の場合） | 契約締結日以降 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 前払金保証証書を添付。
| 様式-5-② | 請求書（前金払）（債務負担行為の場合） | 契約締結日以降 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 前払金保証証書を添付。
| 未掲載 | 前払金保証証書 | 請求書（前金払）の提出と同時 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 正本１部、写し１部、約款
| 未掲載（*2） | 実施工程表 | 着手時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 一般仕様書（様式４）
| 未掲載 | TECRIS業務カルテ（※） | 契約締結後10日以内 | （調査職員（EMR）の確認後） （財）日本建設情報総合センター |  |  | （1） | （1） | [5 empty] | 提出前に調査職員の確認を受けること。
履 行 中 | 様式-6-① | 配置技術者変更通知書 | 配置技術者を変更した日から7日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 配置技術者の変更は、発注者がやむをえない理由があると認めた場合に限る。
| 様式-3 | 経歴書 | 配置技術者を変更した日から7日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 変更により新たに配置された技術者のみ提出。 所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるもの(*4)の写しを添付。
| 様式-7 | 再委託承諾願 | 再委託しようとする際に随時 | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 再委託事業所の経歴書、担当技術者の経歴書・所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるもの(*4)の写しを添付。
| 未掲載（*2） | 実施工程表 | 各月25日まで | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 電子ファイルで提出。一般仕様書（様式４）
| 未掲載（*1） | 業務管理レポート | 毎月末 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 低入札案件のみ。 実施工程表を添付。 一般仕様書（様式１）
| 未掲載（*1） | 中間業務確認表 | 調査職員が指示する日 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 低入札案件のみ。 一般仕様書（様式２）
| 未掲載（*2） | リサイクル計画書 | 建設副産物の検討結果がまとまり次第 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 【実施設計のみ】 一般仕様書（様式３）
| 様式-8-1-1 | 図書借用書【受注者用】 | 図書の貸与を受けようとするとき | （調査職員（EMR）の承諾を得た後） 企画調整課 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 提出前に調査職員の承諾を得ること。
| 様式-8-1-2 | 内部資料図書取扱約款【受注者用】 | [11 empty] | 様式-8-1-1の裏面
| 様式-8-1-3 | 図書借用書【再受託者用】 | 図書の貸与を受けようとするとき（写し） | （調査職員（EMR）の承諾を得た後） 企画調整課 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 提出前に調査職員の承諾を得ること。
| 様式-8-1-4 | 内部資料図書取扱約款【再受託者用】 | [11 empty] | 様式-8-1-3の裏面
| 様式-8-3 | 借用図書管理表 | 借用図書複製全ての返却日 | （調査職員（EMR）の確認を得た後） 企画調整課 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 返却前に調査職員の確認を得ること。
| 様式-9 | 打合せ議事録 | 打ち合わせ終了後速やかに | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 打ち合わせの都度記録すること。
| 様式21-1 | 電子基準類利用申請書【受注者用】 | 内部資料図書を閲覧しようとするとき | 企画調整課 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 企画調整課へ電子メールにて提出。（形式：PDF）
| 様式21-3 | 内部資料図書取扱約款【受注者用】
| 様式21-2 | 電子基準類利用申請書【再受託者用】 | 内部資料図書を閲覧しようとするとき | 企画調整課 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 企画調整課へ電子メールにて提出。（形式：PDF）
| 様式21-4 | 内部資料図書取扱約款【再受託者用】
| 様式21-7 | 日本下水道事業団 内部資料図書 登録ID管理表 |  | 企画調整課 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 企画調整課へ電子メールにて提出。（形式：EXCEL）
| 未掲載（*2） | 成果品を補完する資料 | 調査職員が指示する日 | 調査職員（EMR） |  |  | （1） | （1） |  |  |  | （1） |  | 【実施設計のみ】 部数は調査職員との協議による。
| 未掲載（*2） | 設計等完了検査時確認書 | その都度 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 【実施設計のみ】 様式は調査職員が提示する。
契約変更時 | P.178参照 | 土木設計業務等委託変更契約書 | 変更協議日を含めて7日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 正本２部
| 未掲載 | 変更保証証書等 | 土木設計業務等委託変更契約書の提出と同時 | 契約課 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 必要な場合のみ。
| 様式-10 | 業務工程表（変更用） | 変更契約締結後14日以内 | 契約課 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 1
| 未掲載 | TECRIS業務カルテ（※） | 変更があった日から10日以内 | （調査職員（EMR）の確認後） （財）日本建設情報総合センター |  |  | （1） | （1） | [5 empty] | 受注時登録データの内容に変更があった場合。提出前に調査職員の確認を受けること。
既履行部分 検査時 | 様式-14 | 既履行部分確認請求書 | その都度 | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
| 様式-15 | 請求書（部分払） | 請求日（既履行部分検査において既履行部分を確認した日以降） | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
完 了 時 | 様式-11 | 業務完了通知書 | 完了日 | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 2
| 未掲載（*2） | 実施工程表 | 完了時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 一般仕様書（様式４）
| 未掲載（*2） | 設計等業務進行管理表 | 完了時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 議事録に添付。一般仕様書（様式５）
| 未掲載（*2） | 設計VE報告書 | 完了時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 【実施設計のみ】 特記仕様書による。一般仕様書（様式６）
| 未掲載（*2） | お客様要望事項及び対応確認一覧表 | 完了時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 議事録に添付。Excel形式でも提出。 一般仕様書（様式７）
| 未掲載（*2） | 設計等完了検査時確認報告書 | 完了時 | 調査職員（EMR） |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 【実施設計のみ】 様式は調査職員が提示する。設計等完了検査時確認書はその都度提出する。
| 未掲載 | TECRIS業務カルテ（※） | 業務完了後10日以内 | （調査職員（EMR）の確認後） （財）日本建設情報総合センター |  |  | （1） | （1） | [5 empty] | 提出前に調査職員の確認を受けること。
| 様式-12 | 引渡書 | 引渡日（検査において完了を確認した日以降） | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
| なし | 納品リスト | 引渡日（検査において完了を確認した日以降） | 調査職員（EMR） |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 当該地方公共団体へ納品する書類。別途電子ファイルを調査職員（EMR）へ電子メールで提出。
| 未掲載（*1） | 完成図書 | 引渡日（検査において完了を確認した日以降） | 調査職員（EMR） |  |  | （－） | （－） |  |  |  |  | （－） | 部数は一般仕様書による。
| 様式-13 | 請求書（完了払） | 請求日（検査において完了を確認した日以降） | 調査職員（EMR） |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
| P.55参照 | 保証金払渡請求書 | 請求日（検査において完了を確認した日以降） | 契約課 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 契約保証金を指定の金融機関に納付した場合のみ。
| P.56参照 | 保証書に係る受領証書 | その都度 | 契約課 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 保証書返還の必要がある場合（銀行等の保証）のみ。
そ の 他 | P.24,26参照 | 委任状 | その都度 | 契約課 | 1 |  |  | 1 | 1
※ＴＥＣＲＩＳ登録する業務は、1契約あたりの請負代金額が100万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上の業務
*1 一般仕様書による *2 特記仕様書による *3 業務の一部を再委託する場合は、提出前に様式-7「再委託承諾願」により承諾を得た日から７日以内
*4 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(最新のものであって、被保険者整理番号にマスキング加工の施されたもの)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(被保険者番号にマスキング加工の施されたもの)