## JS－INSPIRE使用前提(★R06)全職種 (HP掲載用)
受注者が契約職に提出する書類 | 様式 番号 | 書 類 名 | 提 出 期 日 | 提 出 先 | 提出部数 （〇は対象職種） | [5 empty] | 合 計 | 書類の取り扱い |  |  | 備 考
[5 empty] | 土木 | 建築 | 建築 機械 | 建築 電気 | 機械 | 電気 |  | 電子 データ | 紙 | 押印
契約締結時 の書類 | なし | 工事請負契約書 | 落札決定後 | 契約課 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○ |  | 紙契約：正本２部（押印）、副本１部 電子契約：電子メールにて提出
７日以内
| なし | 工事請負契約書 | 契約後 | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  |  | 契約課確認後に写しをJS-INSPIREで提出する
14日以内
| ★ | 契約保証金等 | 工事請負契約書 | 契約課 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ○ |  | 正本１部（約款付き）
と同時
| ２－１ ２－２ | 委 任 状 | そのつど | 〃 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | ○ |  | 委任が必要な場合のみ
工事着工時 の書類 | １－① | 工 事 工 程 表 | 契約後14日以内 | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 4 | ○ |  | 押印 省略可 | 工期を変更した場合は「工事工程表（変更）」を提出する
| ２－①－１ | 現場代理人等通知書 | 契約後14日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（土木・建築）（職務分担の追記は所管事務所へ1部提出）
職務分担は30日以内
| ２－①－２ | 現場代理人等通知書 | 契約後14日以内 | 〃 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（機械・電気）（職務分担の追記は所管事務所へ1部提出）
職務分担は30日以内
| ４ | 経 歴 書 | 契約後14日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 土木・建築
[5 empty] | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械・電気
| ３１ | 請求書（前金払） （単年度契約の場合） | そのつど | 契約課 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | ○ |  | 提出前に記載内容を所管事務所に確認する
| ３２ | 請求書（前金払） （債務負担行為の場合） | 〃 | 〃 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | ○ |  | 提出前に記載内容を所管事務所に確認する
| なし | 前金保証証券 | 請求書（前金払） | 〃 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ○ |  | 正本１部（約款付き）
と同時
| ３６ | 請負代金内訳書 | 契約後14日以内 | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 2 | ○ |  | 押印 省略可
| ３ | 週休二日制適用工事 実施同意（不同意）届出書 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 週休二日制適用工事の場合
中間前金払 申請時の書類 | ４４ | 中間前金払認定請求書 | そのつど | 〃 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○ |  | 認定後に、所管事務所経由で請求書・前払金保証証券をあわせて契約課に提出
| ４５ | 請求書（中間前金払） （単年度契約の場合） | 〃 | 〃 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | ○ |  | ( )内は所管事務所経由で全て契約課へ
| ４６ | 請求書（中間前金払） （債務負担行為の場合） | 〃 | 〃 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | ○ |  | 〃
| なし | 前金保証証券 | 請求書（中間前金払） | 〃 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ○ |  | 正本１部（約款付き）。( )内は所管事務所経由で全て契約課へ
と同時
工事施工中 の書類 | ２－②－１ | 現場代理人等 変更通知書 | そのつど | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（土木・建築）
| ２－②－２ | 現場代理人等 変更通知書 | 〃 | 〃 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（機械・電気）
| ２－③－１ | 主任（監理）技術者 変更届出書 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 土木・建築 主任（監理）技術者を変更する場合
| ２－③－２ | 主任（監理）技術者 変更届出書 | 〃 | 〃 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械・電気 主任（監理）技術者を変更する場合
| ６ | 緊急連絡先通知書 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| ６-１ | 緊急連絡先変更通知書 | そのつど | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
工事施工中 の書類 | ７ | 事故発生報告書 | そのつど | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 別途、紙で資料一式を監督職員に提出。部数は監督職員の指示による。
| ７－２ | 災害･事故速報 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ● |  | 押印 省略可 | 電子メール又はFAXで提出 監督職員の指示による
| ７－３ | 警戒準備体制 ・警戒体制状況 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ● |  | 押印 省略可 | Forms使用の場合、対象外 監督職員の指示による
| ９ | 下請負者通知書 | 発注者が求めた とき | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| １０ | 主要機器材料 製作者通知書 | 契約後60日以内 | 設計センター 担当設計課 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| １０－１ | 主要機器材料 製作者通知書（別表） | 契約後60日以内 | 〃 | - | - | - | - | 〇 | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 機器製作計画書に「一覧」の添付資料として提出
| １０－２ | 主要機器材料 製作者通知書（別表） | 契約後60日以内 | 〃 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 建築機械・建築電気（電気は機器製作計画書に「一覧」の添付資料として提出）
| １２ | 建築材料等建築設備 機材等同等品申請書 | そのつど | 所管事務所 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| なし | 施 工 計 画 書 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 建築は工種別施工計画書を含む。作成者は現場代理人、宛先は主任監督員。
| なし | 施 工 計 画 書 | 現場着工30日前 | 〃 | - |  |  |  | 〇 | - | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 作成者は主任（監理）技術者、宛先は主任監督員。（機械設備工事の場合）
| なし | 品質管理計画表 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 | - | - | - | - | - | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 土木工事一般仕様書による
| なし | 品質管理確認記録表 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 | - | - | - | - | - | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 土木工事一般仕様書による
そのつど
| なし | 機器製作計画書 | 契約後60日以内 | 設計センター 担当設計課 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| なし | 現場工事施工計画書 | 現場着工30日前 | 所管事務所 | - |  |  |  | - | 〇 | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 作成者は主任（監理）技術者、宛先は主任監督員。（電気設備工事の場合）
| １３ | 実 施 工 程 表 | 契約後30日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 土木・建築
| １５ | 工 事 打 合 簿 | そのつど | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| １５－１ | 設計変更協議用打合せ簿 | 〃 | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 提出方法は、工事請負契約における円滑な設計変更のためのガイドライン（案）による JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| １５－２ | 工事打合簿（段階確認用） | 〃 | 〃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| なし | 機器設計製作打合せ 議事録 | 〃 | 設計センター 担当設計課 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| ２５ | 工事予定・履行報告書 | 予定：前月の25日 | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（土木・機械・電気）
報告：翌月の5日
| 25-1 | 工事予定・履行報告書 | 予定：前月の25日 | 〃 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（建築・建築機械・建築電気）
報告：毎週木曜日
| １７ | 月別工事予定・ 進捗状況表 | 翌月の５日まで | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | JS-INSPIRE内の入力様式を使用
工事施工中 の書類 | １８ | 施工設計図書の 承諾申請書 | そのつど | 〃 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 |  | 押印 省略可
| １９ | 機器設計製作図書の 承諾申請書 | 〃 | 設計センター 担当設計課 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | ● |  | 押印 省略可 | 機械設備工事の一部は「〇」
| １９－１ | 仕様変更申請書 | そのつど | 設計センター 担当設計課 | - |  |  |  | 〇 | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| ２０ | 機器材料搬入簿 | そのつど | 所管事務所 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械・電気 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| ２１ | 材料表 | 〃 | 〃 | - |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 必要により機器材料搬入簿に添付
| ２２－１ | 材料搬入報告書 | 〃 | 〃 | 〇 | - | - | - | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 土木 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| ２２－２ | 機器材料搬入報告書 | 〃 | 〃 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 建築・建築機械・建築電気 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| ２３－１ | 製品（工場）検査申請書 | 〃 | ※ | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | （ ）内は機械・電気。土木・建築は監督職員と協議
※検査を行ういずれかの部署に提出
| ２３－２ | 工場検査申請書 | 〃 | 設計センター 担当設計課 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械・電気 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| ２３－３ | 製品（工場）検査報告書 | 〃 | ※ | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 土木・建築は監督職員と協議
※検査を行ったいずれかの部署に提出
| ２３－４ | 工場検査報告書 | 〃 | 設計センター 担当設計課 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 機械・電気 JS-INSPIRE内の入力様式を使用
| なし | 検査試験成績表 | 〃 | 所管事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 |  | 押印 省略可
| なし | 火災保険等契約書写 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| なし | 建設業退職金共済制度 掛金収納書写 | 契約後30日以内 そのつど | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| ２４ | 工期延長請求書 | そのつど | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 4 | ○ |  | 押印 省略可
| 参考 | 休日等の工事施工届 | 〃 | 〃 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 1 | 〇 |  | 押印 省略可 | 土木・機械・電気は工事予定・履行報告書への統合により提出不要
| 参考 | コンクリート打設計画 申請書 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | - | - | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 機械・電気は打設予定は工事予定・履行報告書へ、打設計画は施工計画書（機械）・現場工事施工計画書（電気）への統合により提出不要
| 参考 | 発生物件（現場発生品）等調書一覧 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 発生品がある場合に提出
（ ）内は事務所経由でコピーを１部委託団体へ
| 参考 | 発生物件（現場発生品）等調書 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可 | 発生品がある場合に提出
（ ）内は事務所経由でコピーを１部委託団体へ
契約変更時 の書類 | なし | 工事請負契約書 | 変更契約日 | 契約課 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 〇 |  | 紙契約：正本２部（押印）、副本１部 電子契約：電子メールにて提出
| なし | 工事請負契約書 | 変更契約日 | 所管事務所 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  |  | 契約課確認後に写しをJS-INSPIREで提出する
| １－② | 工事工程表（変更） | 契約後14日以内 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 4 | ○ |  | 押印 省略可 | 工期を変更した場合
既済部分検査時 の書類 | ２７ | 既済部分確認請求書 | そのつど | 〃 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | ○
| ３９ | 既済部分検査 出来形内訳書 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式（事前に電子メールで提出し、最終版をJS-INSPIREで提出）
| ２８ | 機器、材料保管届 | 〃 | 〃 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | ○ |  | 押印 省略可
| ３３ | 請求書（部分払） | 〃 | 〃 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○
工事指定部分 検査時の書類 | ２９ | 工事指定部分完成 通知書 | 指定部分が | 〃 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | ○
完成した日
| ４１ | 工事指定部分完成 出来形内訳書 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 新様式
| ３４ | 請求書 （指定部分払） | そのつど | 所管事務所 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○
| ３７ | 工事指定部分引渡書 | 〃 | 〃 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○
工事完成時 の書類 | ３０ | 工事完成通知書 | 工事が | 所管事務所 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | ○
完成した日
| なし | 工事完成図書 | 完成検査日 | 〃 | [8 empty] | ○ |  | 部数は、一般仕様書、工事必携、工事完成図書電子納品要領（案）等による
| なし | 工事記録写真帳 | 〃 | 〃 | [8 empty] | ○ |  | 部数は、一般仕様書、工事必携、工事記録写真電子管理要領（案）等による
| ３５ | 請求書（完成払） | そのつど | 〃 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○
| ３８ | 引渡書 | 〃 | 〃 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | ○
| ４３ | 地元企業採用率報告書 | 完成検査日の 14日以前 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 総合評価方式の工事で、地元企業の採用率が加点評価された場合
| ４３－１ | 元請負者及び一次下請負者請負代金額一覧 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 〃
| ４４ | 総合評価項目 履行確認総括表 | 〃 | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 2 | ○ |  | 押印 省略可 | 総合評価方式の工事で、技術提案が採用された場合
| ４５ | 現場閉所報告書 | そのつど | 〃 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 3 | ○ |  | 押印 省略可 | 工事途中であっても提出を求められた場合は、そのつど提出する
その他 | ★ | 保証書に係る受領証書 | 〃 | 契約課 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | ○ |  | 保証証券返還の必要がある場合のみ
注） | 1 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）は、原則すべての工事で適用する。（詳細は「特記仕様書」及び「JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）活用マニュアル」の
「利用対象となる工事」の項による。
| 2 | 書類の標準的な提出方法は、[書類の取扱いについて]欄に印のある方法とする。「電子データ：〇」は、書類の電子データをJS-INSPIREで提出する。
| 3 | 「電子データ：●」は、紙で提出し、打合せ後、最終版の書類の電子データをJS-INSPIREで提出する。「紙：〇」は、JS-INSPIREを適用する工事であっても紙で書類を提出し、
その後、JS-INSPIREに登録する。
| 4 | 上記、提出書類に変更を生じたときには、ただちに変更届を提出すること。
| 5 | 「紙：〇」は、提出先、提出部数は原則としてこの表による。なお、提出部数には受注者への返却分は含まれていない。（工事請負契約書を除く。）
| 6 | 「紙：〇」は、提出部数全てに押印する。
| 7 | 「書類の取扱い」欄に「押印省略可」としている書類は、押印は不要とする（JS-INSPIREの電子決済機能を利用する）。やむを得ず紙で書類を提出する場合は、
部数は監督職員の指示による。
| 8 | 「備考」欄の建築は、建築機械、建築電気を含む。
| 9 | 変更回数は変更契約書の回数に合せる。
| 10 | この提出書類の様式は、品質管理に関してISO９０００ｓ（ＩＳＯ制定の品質保証規格）を適用している工事では、監督職員の承諾のうえでISO９０００ｓの手続きにしたがって
定めた様式を用いても差し支えない。ただし、記載項目については様式集による様式の項目を満足していなければならない。
| ★ | 様式は、「入札心得又は見積心得に関する様式」に掲載。