## 様式
様式
設計変更協議用打合せ簿
令和 年 月 日
工事名 ○○市○○浄化センター○○工事その○ | [7 empty] | No.○○
主任監督員 |  |  | 印 | 監督員 | 印 | 現場代理人（主任（監理）技術者） |  |  | 印
協 議 名 |  |  | ○○について
事 項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□その他 （ ）
処理・回答 | 発注者 | 上記について、
| 受注者 | 上記について、
【回覧・決裁】（ＪＳ内部使用欄）
設計課長 |  |  | 設計者 |  |  |  | 施工管理 課長 | PMR

## 参考様式－1
参考様式—１ |  |  | ■打合簿記載例 受注者から確認を依頼する場合
設計変更協議用打合せ簿
令和 年 月 日
工事名 ○○市○○浄化センター○○工事その○ | [7 empty] | No.○○
主任監督員 |  |  | 印 | 監督員 | 印 | 現場代理人（主任（監理）技術者） |  |  | 印
協 議 名 |  |  | 例）地下埋設物の撤去について
事 項 |  |  | □指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出
□その他 （ ）
工事請負契約書第18条第1項による、確認をお願いします。
確認頂きたい内容は、別添図面、写真等の資料による。
処理・回答 | 発注者 | 上記について、内容を確認しました。なお、設計変更を必要とする場合は、別
途詳細な資料により協議をして下さい。
※詳細資料とは、設計変更を必要とする理由や、内容と必要性、実績資料等。
| 受注者 | 上記について、
了解します。
【回覧】（ＪＳ内部使用欄）
設計課長 |  |  | 設計者 |  |  |  | 施工管理 課長 | PMR

## 参考様式－2
参考様式—２ |  |  | ■打合簿記載例 受注者からの請求又は受・発注者間の協議に基づく場合
設計変更協議用打合せ簿
令和 年 月 日
工事名 ○○市○○浄化センター○○工事その○ | [7 empty] | No.○○
主任監督員 |  |  | 印 | 監督員 | 印 | 現場代理人（主任（監理）技術者） |  |  | 印
協 議 名 |  |  | 例）地下埋設物の撤去について
事 項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□その他 （ ）
工事請負契約書第18条により、設計図書の変更を協議します。
協議の内容は、別添資料（設計変更を必要とする理由や、内容の必要性、実績
資料等）による。
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、
＜設計変更とする場合＞ 設計変更の対象とします。ただし、変更内容及び
変更内容を踏まえた請負代金額については、別途協議とします。なお、契約
変更時には、新規工種の場合を除き、当初契約時の落札率が考慮される。
＜設計変更としない場合＞ 設計変更の対象としません。
| 受注者 | 上記について、
同意します。
【決裁】（ＪＳ内部使用欄）
設計課長 |  |  | 設計者 |  |  |  | 施工管理 課長 | PMR

## 参考様式－3
参考様式—３ |  |  | ■打合簿記載例 追加工事など発注者の都合により指示する場合
設計変更協議用打合せ簿
令和 年 月 日
工事名 ○○市○○浄化センター○○工事その○ | [7 empty] | No.○○
主任監督員 |  |  | 印 | 監督員 | 印 | 現場代理人（主任（監理）技術者） |  |  | 印
協 議 名 |  |  | 例）〇〇配管工の追加について
事 項 |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
□その他 （ ）
１．工事請負契約書第19条により、設計図書の変更を協議する。
変更内容は別添図面等の資料による。
２．なお、下記に示す変更見込み概算額については、あくまでも概算による「参考
値」であり、後日の契約変更額を拘束するものではない。また、契約変更時には、
新規工種の場合を除き、当初契約時の落札率が考慮される。
変更見込み概算額 約○○百万円増（減）
（本金額は、直接工事費ベースの金額である。）
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について、
| 受注者 | 上記について、
同意します。
【決裁】（ＪＳ内部使用欄）
設計課長 |  |  | 設計者 |  |  |  | 施工管理 課長 | PMR

## 【参考】実施フロー例
(設計変更協議用打合せ簿 実施フロー例）
メール等の電子データーで協議等を実施し打合せ簿の作成する
○参考様式-１、参考様式-２の場合
１．事前確認調整
|  | 受注者 | ⇔ | 発注者 |  |  | ・設計変更内容について事前に相手方と調整
（監督員）
２．打合簿による通知・協議
① (Step1)通知・協議
|  | 受注者 | ⇒ | 発注者 |  |  | ・受注者は設計変更内容（通知・協議事項）を提出
|  |  |  | （監督員） |  |  | ・受注者が通知（メール）した日を、基準日とする
② (Step2)処理・回答
|  | 発注者 | ⇒ | 受注者 |  |  | ・監督員は処理・回答内容を記載し、回答（メール）
（監督員）
③ (Step3)受理等の回答、打合せ簿の提出指示「紙」
|  | 受注者 | ⇒ | 発注者 |  |  | ・受注者は受理内容を記載
|  |  |  | （監督員） |  |  | ・監督員から受注者へ「紙」の打合せ簿の提出指示
○参考様式-３の場合
１．事前確認調整
|  | 発注者 | ⇒ | 発注者 | ⇔ | 受注者 | ・設計変更する内容について事前に相手方と調整
|  | （設計課） |  | （監督員）
２．打合簿による通知・協議
① (Step1)指示
|  | 発注者 | ⇒ | 発注者 | ⇒ | 受注者 | ・発注者は設計変更内容（通知・協議事項）を記載
|  | （設計課） |  | （監督員） |  |  | ・設計担当者が監督員を経由して受注者に指示（メー
|  | ↓(Step2)なし |  |  |  |  | ル）した日を、基準日とする。
③ (Step3)受理等の回答、打合せ簿の提出指示「紙」
|  | 受注者 | ⇒ | 発注者 | ⇒ | 発注者 | ・受注者は受理内容を記載
|  |  |  | （監督員） |  | （設計課） | ・監督員から受注者へ「紙」打合せ簿の提出指示
紙への押印と資料の保管
○参考様式-１，２，３の場合
・(Step4)受注者は打合せ簿を２部印刷し、現場代理人が押印して監督員に送付
・(Step5)監督員・主任監督員は２部押印し、１部を受注者に返信