## 様式-25（新様式）
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 10 | [14 empty] | 2023-10-17 | [15 empty] | 11
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 |  | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇 |  | 印
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【主要行事】 | [39 empty] | 【進捗状況(累計％)】
[42 empty] | 月 |  |  | 月
[41 empty] | 予定 | 実施 |  | 予定 | 実施
―
【週休２日】
現場閉所の報告（累計）
[41 empty] | 現場閉所の日数 |  |  |  |  | 日
[41 empty] | 対象期間の日数 |  |  |  |  | 日
[41 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。

## 様式-25（新様式）記載例（予定）
[49 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  |  | 2023-09-25
令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター水処理設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 10 | [14 empty] | 2023-10-17 | [15 empty] | 11
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 |  | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇 |  |  | 印
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉 | bar: 2023-09-30 to 2023-11-03
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】
| 機器・材料搬入 | [38 empty] | 搬入③ |  | 初沈用汚泥引抜弁
生汚泥ポンプ
初沈用床排水ポンプ
最初沈殿池設備 | [41 empty] | No.1反応タンク散気装置
| 初沈流入可動堰 撤去更新 | [38 empty] | 搬入④ |  | No.1反応タンク嫌気槽用撹拌機
[40 empty] | 搬入⑤ |  | 湿式エアフィルター
| 生汚泥ポンプ、床排水ポンプ | [40 empty] | 乾式エアフィルター
| 撤去更新 | [40 empty] | No.3送風機
反応タンク設備
No.1反応タンク 散気装置、
嫌気槽撹拌機 撤去更新
No.1反応タンク 隔壁築造
送風機設備
No.3送風機 撤去更新
複合工
覆蓋ほか 撤去更新
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【主要行事】 |  |  |  |  | 2023-10-02: 機器材料搬入立会い③; 2023-10-04: 機器材料搬入立会い④; 2023-10-06: コンクリート打設（エアタン隔壁）; 2023-10-10: 基礎コンクリート打設; 2023-10-19: 機器材料搬入立会い⑤; 2023-10-25: 月例工程会議（毎月第４水曜日） | 【進捗状況(累計％)】
[41 empty] | 10 |  | 月 |  | 11 |  | 月
[41 empty] | 予定 |  | 実施 |  | 予定 |  | 実施
[41 empty] | 40 |  |  |  | 45 |  | ―
【週休２日】
現場閉所の報告（累計）
[41 empty] | 現場閉所の日数 | [6 empty] | 日
[41 empty] | 対象期間の日数 |  |  |  |  | 31 |  | 日
[41 empty] | 現場閉所率 | [6 empty] | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。
搬入③
搬入⑤
搬入④
コン
打設
型枠
養生
養生
養生
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
コン
打設
コン
打設
コン
打設
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
配筋、型枠
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
既設撤去、墨出し
墨出し
機器据付
機器据付
機器据付、配管据付（11末まで）
新規受枠設置
コン
打設
養生
養生
仕上げ
仕上げ、覆蓋設置（11末まで）

## 様式-25（新様式）記載例（報告）
[49 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  |  | 2023-09-25
令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター水処理設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  | 3 |  |  | 実施報告日 |  |  |  | 2023-11-02
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 10 | [14 empty] | 2023-10-17 | [15 empty] | 11
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 |  | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇 |  |  | 印
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉 | bar: 2023-09-30 to 2023-11-03
実施 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】
| 機器・材料搬入 | [38 empty] | 搬入③ |  | 初沈用汚泥引抜弁
生汚泥ポンプ
初沈用床排水ポンプ
最初沈殿池設備 | [41 empty] | No.1反応タンク散気装置
| 初沈流入可動堰 撤去更新 | [38 empty] | 搬入④ |  | No.1反応タンク嫌気槽用撹拌機
[40 empty] | 搬入⑤ |  | 湿式エアフィルター
| 生汚泥ポンプ、床排水ポンプ | [40 empty] | 乾式エアフィルター
| 撤去更新 | [40 empty] | No.3送風機
反応タンク設備
No.1反応タンク 散気装置、
嫌気槽撹拌機 撤去更新
No.1反応タンク 隔壁築造
送風機設備
No.3送風機 撤去更新
複合工
覆蓋ほか 撤去更新
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27; 2023-10-30 to 2023-11-02
【主要行事】 |  |  |  |  | 2023-10-02: 機器材料搬入立会い③; 2023-10-04: 機器材料搬入立会い④; 2023-10-06: コンクリート打設（エアタン隔壁）; 2023-10-10: 基礎コンクリート打設; 2023-10-19: 機器材料搬入立会い⑤; 2023-10-25: 月例工程会議（毎月第４水曜日） | 【進捗状況(累計％)】
[41 empty] | 10 |  | 月 |  | 11 |  | 月
[41 empty] | 予定 |  | 実施 |  | 予定 |  | 実施
[41 empty] | 40 |  | 42 |  | 45 |  | ―
【週休２日】
現場閉所の報告（累計）
[41 empty] | 現場閉所の日数 |  |  |  |  | 31 |  | 日
[41 empty] | 対象期間の日数 |  |  |  |  | 31 |  | 日
[41 empty] | 現場閉所率 |  |  |  |  | 100 |  | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。
搬入③
搬入⑤
搬入④
コン
打設
型枠
養生
養生
養生
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
コン
打設
コン
打設
コン
打設
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
配筋、型枠
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
既設撤去、墨出し
墨出し
機器据付
機器据付
機器据付、配管据付（11末まで）
新規受枠設置
コン
打設
養生
養生
仕上げ
仕上げ、覆蓋設置（11末まで）