## 様式-２５－１
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-1 | [5 empty] | 工事予定・履行報告書
[26 empty] | 工期自 | [5 empty] | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
| 令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： | [19 empty] | 工期至 | [5 empty] | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【休日・夜間作業】
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [40 empty] | 【進捗状況(累計％)】
|  | ●：提出 | [41 empty] | 月 |  |  | 月
|  | ★：承諾 | [39 empty] | 予定 |  | 実施 | 予定 |  | 実施
―
【週休２日】
【主要行事】 | [41 empty] | 現場閉所の報告（累計）
[42 empty] | 現場閉所の日数 | [5 empty] | 日
[42 empty] | 対象期間の日数 | [5 empty] | 日
[42 empty] | 現場閉所率 |  |  |  | #DIV/0! |  | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。

## 様式-２５－１ (記載例 月間工程計画)
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-1 |  | 月間工程計画 |  |  |  | 工事予定・履行報告書
[26 empty] | 工期自 |  | 令和○年01月17日 |  |  |  | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  | 令和○年03月24日
| 令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | ○○浄化センター建設工事 | [16 empty] | 工期至 |  | 令和○年10月20日 |  |  |  | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
| 仮設工事 |  |  |  |  | 2023-10-10: 東外部足場組立; 2023-10-17: 西外部足場組立; 2023-10-24: 南外部足場組立; 2023-10-31: 北外部足場組立
3階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-30: 仮設間仕切; 2023-11-02: 既存壁撤去
| A通 | ２―３間
【B工区】
| B通 | ４―５間
2階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-09: 仮設間仕切; 2023-10-12: 既存壁撤去; 2023-10-18: アンカー; 2023-10-20: 配筋; 2023-10-25: 型枠; 2023-10-30: CON打
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-23: 仮設間仕切; 2023-10-26: 既存壁撤去; 2023-11-01: アンカー
| B通 | ４―５間
1階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-04: 配筋; 2023-10-09: 型枠; 2023-10-12: CON打; 2023-10-18: 脱型; 2023-10-23: グラウト型枠・打設
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-04: 仮設間仕切; 2023-10-09: 既存壁撤去; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-18: 配筋; 2023-10-23: 型枠; 2023-10-26: CON打; 2023-11-01: 脱型
| B通 | ４―５間
| 外構 |  |  |  |  | 2023-10-05: 植栽移植
| 電気設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
| 機械設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【委託団体立会】 | [5 empty] | 2023-10-09: 事務室立入; 2023-11-03: 事務室立入
[15 empty] | ○ | [24 empty] | ○
【休日・夜間作業】 | [5 empty] | 2023-10-09: 8:30～16:00; 2023-11-03: 8:30～16:00
[15 empty] | ☆ | [24 empty] | ☆
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】 | [5 empty] | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-12: CON打; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-26: CON打; 2023-10-30: CON打; 2023-11-01: アンカー
[8 empty] | ☆ | ☆ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ☆ | ☆ | ☆
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】 | [5 empty] | 2023-10-06: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-24: 配筋検査
[12 empty] | ☆ | [13 empty] | ☆ |  |  |  | ☆
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [5 empty] | 2023-10-13: 2F躯体図; 2023-10-20: 3F躯体図; 2023-10-27: 1F平面詳細図 | 【進捗状況(累計％)】
|  | ●：提出 | [39 empty] | 10 |  | 月 | 11 |  | 月 | bar: 2023-10-13; 2023-10-20; 2023-10-27
|  | ★：承諾 | [39 empty] | 予定 |  | 実施 | 予定 |  | 実施
[6 empty] | 2023-10-13: 建具施工計画; 2023-10-18: 内装施工計画; 2023-10-25: 金属施工計画; 2023-11-01: 塗装施工計画 |  | 12% |  |  | 23.4% |  | ―
[19 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | [6 empty] | ○
【週休２日】
【主要行事】 | [5 empty] | 2023-10-11: 定例; 2023-10-27: 安全衛生協議会 |  | 現場閉所の報告（累計）
[42 empty] | 現場閉所の日数 |  |  |  | 9 |  | 日 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-11; 2023-10-27
[6 empty] | 2023-10-10: 安全大会 |  | 対象期間の日数 |  |  |  | 31 |  | 日
[42 empty] | 現場閉所率 |  |  |  | 29.0323 |  | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。
補足図面（平面図）
A工区
B工区

## 様式-２５－１ (記載例 週間実施報告）
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-1 |  | 週間実施報告 |  |  |  | 工事予定・履行報告書
[26 empty] | 工期自 |  | 令和○年01月17日 |  |  |  | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  | 令和○年03月24日
| 令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | ○○浄化センター建設工事 | [16 empty] | 工期至 |  | 令和○年10月20日 |  |  |  | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  | 12 |  |  | 実施報告日 |  |  | 令和○年04月22日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 実施報告 | [10 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
| 仮設工事 |  |  |  |  | 2023-10-10: 東外部足場組立; 2023-10-17: 西外部足場組立; 2023-10-24: 南外部足場組立; 2023-10-31: 北外部足場組立
3階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-30: 仮設間仕切; 2023-11-02: 既存壁撤去
| A通 | ２―３間
【B工区】
| B通 | ４―５間
2階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-09: 仮設間仕切; 2023-10-12: 既存壁撤去; 2023-10-18: アンカー; 2023-10-20: 配筋; 2023-10-26: 型枠; 2023-10-31: CON打 | アンカー作業の遅延により 21日に休日作業実施
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-23: 仮設間仕切; 2023-10-26: 既存壁撤去; 2023-11-01: アンカー
| B通 | ４―５間
1階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-04: 配筋; 2023-10-09: 型枠; 2023-10-12: CON打; 2023-10-18: 脱型; 2023-10-23: グラウト型枠・打設
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-04: 仮設間仕切; 2023-10-09: 既存壁撤去; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-18: 配筋; 2023-10-23: 型枠; 2023-10-26: CON打; 2023-11-01: 脱型
| B通 | ４―５間
| 外構 |  |  |  |  | 2023-10-05: 植栽移植
| 電気設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
| 機械設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
| 閉所： | 閉 |  | 実施 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-22
【委託団体立会】 | [5 empty] | 2023-10-09: 事務室立入; 2023-11-03: 事務室立入
[15 empty] | ● | [24 empty] | ○
【休日・夜間作業】 | [5 empty] | 2023-10-09: 8:30～16:00; 2023-11-03: 8:30～16:00 | 21日の休日作業は19日に報告し監督承諾済み
[15 empty] | ★ | [11 empty] | ★ | [12 empty] | ☆
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】 | [5 empty] | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-12: CON打; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-26: CON打; 2023-10-31: CON打; 2023-11-01: アンカー
[8 empty] | ★ | ★ | [8 empty] | ● |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | ☆ | ☆ | ☆
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [5 empty] | 2023-10-03: アンカー引抜試験; 2023-10-17: アンカー引抜試験; 2023-10-23: アンカー引抜試験 | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。 | [40 empty] | アンカー引張試験報告書 | bar: 2023-10-03; 2023-10-17; 2023-10-23
[6 empty] | 2023-10-10: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-25: 配筋検査 | 配筋検査報告書
主任技術者 ○○ ○○ | bar: 2023-10-10; 2023-10-20; 2023-10-25
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】 | [5 empty] | 2023-10-06: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-24: 配筋検査
[12 empty] | ☆ |  |  |  | ★ | [9 empty] | ★ |  |  |  | ☆ | ★
【工事材料搬入】 | [5 empty] | 2023-10-03: 鉄筋; 2023-10-12: CON; 2023-10-17: 鉄筋 | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無 | bar: 2023-10-03; 2023-10-12; 2023-10-17
★：検査日 | bar: 2023-10-03; 2023-10-12; 2023-10-17
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [5 empty] | 2023-10-13: 2F躯体図; 2023-10-20: 3F躯体図; 2023-10-31: 1F平面詳細図 | 【進捗状況(累計％)】
|  | ●：提出 |  |  |  | 2023-10-13: ○; 2023-10-16: ●; 2023-10-17: ★; 2023-10-20: ●; 2023-10-24: ★; 2023-10-31: ○ |  | 10 |  | 月 | 11 |  | 月
|  | ★：承諾 | [39 empty] | 予定 |  | 実施 | 予定 |  | 実施
[6 empty] | 2023-10-13: 建具施工計画; 2023-10-18: 内装施工計画; 2023-10-25: 金属施工計画; 2023-11-02: 塗装施工計画 |  | 12% |  |  | 23.4% |  | ―
[19 empty] | ● |  |  |  | ★ | ● | [5 empty] | ★ | ● | [7 empty] | ○
【週休２日】
【主要行事】 | [5 empty] | 2023-10-11: 定例; 2023-10-27: 安全衛生協議会 |  | 現場閉所の報告（累計）
[6 empty] | 2023-10-10: ★; 2023-10-11: ●; 2023-10-27: ☆ |  | 現場閉所の日数 | [5 empty] | 日
[6 empty] | 2023-10-10: 安全大会 |  | 対象期間の日数 | [5 empty] | 日
[42 empty] | 現場閉所率 |  |  |  | #DIV/0! |  | ％
注）累計は、現場着工から当該月末までとする。
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。
| 3 | 必要に応じて別紙を添付する。
補足図面（平面図）
A工区
B工区

## リスト
月間工程計画 | 閉
週間実施報告