## 様式-２５－2－１（新様式）完全週休２日
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-2-1 | [5 empty] | 工事予定・履行報告書 | [39 empty] | 完全週休2日（土日）版
[26 empty] | 工期自 | [5 empty] | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
| 令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： | [19 empty] | 工期至 | [5 empty] | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【休日・夜間作業】
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [40 empty] | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
|  | ●：提出 | [39 empty] | □計画・□実施（実績）
|  | ★：承諾 | [41 empty] | 閉所日1 | 閉所日2 |  | 達成状況
[42 empty] | 1週目 |  | 10/7土 | 10/8日 |  | 〇
[42 empty] | 2週目 |  | 10/14土 | 10/15日 |  | 〇
[42 empty] | 3週目 |  | 10/21土 | 10/22日 |  | 〇
【主要行事】 | [41 empty] | 4週目 |  | 10/28土 | 10/29日 |  | 〇
[42 empty] | 5週目 |  | - | - |  | -
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。

## 様式-２５－2－２（新様式）月単位の週休２日
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-2-2 | [5 empty] | 工事予定・履行報告書 | [39 empty] | 月単位の週休2日版
[26 empty] | 工期自 | [5 empty] | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
| 令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： | [19 empty] | 工期至 | [5 empty] | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【休日・夜間作業】
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [40 empty] | 月単位の週休2日【現場閉所率(％)】
|  | ●：提出 | [39 empty] | □計画・□実施（実績）
|  | ★：承諾 | [39 empty] | 現場閉所率 |  |  | 必要現場閉所率 |  | 達成状況
[42 empty] | 25.8% |  |  | 25.8% |  | 〇
注）達成状況：達成（〇） 未達（×）
【主要行事】 | [41 empty] | 現場閉所率の算定：□計画・□実施（実績）
[42 empty] | 現場閉所の日数 |  |  |  | 8 |  | 日
[42 empty] | 対象期間の日数 |  |  |  | 31 |  | 日
[42 empty] | 現場閉所率 |  |  |  | 25.8% |  | ％
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。

## 様式-２５－2－３（新様式）通期の週休２日（４週８休）
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-2-3 | [5 empty] | 工事予定・履行報告書 | [38 empty] | 通期の週休2日（4週8休）版
[26 empty] | 工期自 | [5 empty] | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
| 令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： | [19 empty] | 工期至 | [5 empty] | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【休日・夜間作業】
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [40 empty] | 通期の週休2日（4週8休）【現場閉所率(％)】
|  | ●：提出 | [39 empty] | 現場閉所率：現場閉所の報告
|  | ★：承諾 | [39 empty] | □計画・□実施（実績）
[42 empty] | 現場閉所の日数 |  |  | 35 |  | 日
[42 empty] | 対象期間の日数 |  |  | 120 |  | 日
[42 empty] | 現場閉所率 |  |  | 29.1 |  | ％
【主要行事】 | [41 empty] | 必要現場閉所率 |  |  | 28.5 |  | ％
[42 empty] | 達成状況 |  |  | 〇 |  | －
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。

## 様式-２５－2－1（新様式） (記載例 月間工程計画)
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-2-1 |  | 月間工程計画 |  |  |  | 工事予定・履行報告書 | [39 empty] | 完全週休2日（土日）版
[26 empty] | 工期自 |  | 令和○年01月17日 |  |  |  | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  | 令和○年09月24日
| 令和 |  | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | ○○浄化センター建設工事 | [16 empty] | 工期至 |  | 令和○年10月20日 |  |  |  | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
| 仮設工事 |  |  |  |  | 2023-10-10: 東外部足場組立; 2023-10-17: 西外部足場組立; 2023-10-24: 南外部足場組立; 2023-10-31: 北外部足場組立
3階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-30: 仮設間仕切; 2023-11-02: 既存壁撤去
| A通 | ２―３間
【B工区】
| B通 | ４―５間
2階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-09: 仮設間仕切; 2023-10-12: 既存壁撤去; 2023-10-18: アンカー; 2023-10-20: 配筋; 2023-10-25: 型枠; 2023-10-30: CON打
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-23: 仮設間仕切; 2023-10-26: 既存壁撤去; 2023-11-01: アンカー
| B通 | ４―５間
1階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-04: 配筋; 2023-10-09: 型枠; 2023-10-12: CON打; 2023-10-18: 脱型; 2023-10-23: グラウト型枠・打設
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-04: 仮設間仕切; 2023-10-09: 既存壁撤去; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-18: 配筋; 2023-10-23: 型枠; 2023-10-26: CON打; 2023-11-01: 脱型
| B通 | ４―５間
| 外構 |  |  |  |  | 2023-10-05: 植栽移植
| 電気設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
| 機械設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
| 閉所： | 閉 |  | 実施
【委託団体立会】 | [5 empty] | 2023-10-09: 事務室立入; 2023-11-03: 事務室立入
[15 empty] | ○ | [24 empty] | ○
【休日・夜間作業】 | [5 empty] | 2023-10-09: 8:30～16:00; 2023-11-03: 8:30～16:00
[15 empty] | ☆ | [24 empty] | ☆
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】 | [5 empty] | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-12: CON打; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-26: CON打; 2023-10-30: CON打; 2023-11-01: アンカー
[8 empty] | ☆ | ☆ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ☆ | ☆ | ☆
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [40 empty] | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。
主任技術者 ○○ ○○
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】 | [5 empty] | 2023-10-06: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-24: 配筋検査
[12 empty] | ☆ | [13 empty] | ☆ |  |  |  | ☆
【工事材料搬入】 | [40 empty] | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無
★：検査日
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [5 empty] | 2023-10-13: 2F躯体図; 2023-10-20: 3F躯体図; 2023-10-27: 1F平面詳細図 | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
|  | ●：提出 | [39 empty] | ■計画・□実施（実績） | bar: 2023-10-13; 2023-10-20; 2023-10-27
|  | ★：承諾 | [41 empty] | 閉所日1 | 閉所日2 |  | 達成状況
[6 empty] | 2023-10-13: 建具施工計画; 2023-10-18: 内装施工計画; 2023-10-25: 金属施工計画; 2023-11-01: 塗装施工計画 |  | 1週目 |  | 10/7土 | 10/8日 |  | 〇
[42 empty] | 2週目 |  | 10/14土 | 10/15日 |  | 〇 | bar: 2023-10-13; 2023-10-18; 2023-10-25; 2023-11-01
[42 empty] | 3週目 |  | 10/21土 | 10/22日 |  | 〇
【主要行事】 | [5 empty] | 2023-10-11: 定例; 2023-10-27: 安全衛生協議会 |  | 4週目 |  | 10/28土 | 10/29日 |  | 〇
[42 empty] | 5週目 |  | - | - |  | - | bar: 2023-10-10 to 2023-10-11; 2023-10-27
[6 empty] | 2023-10-10: 安全大会 |  | 注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
補足図面（平面図）
A工区
B工区

## 様式-２５－２－1 （新様式）(記載例 週間実施報告）
|  | 工程表開始日： |  | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式25-2-1 |  | 週間実施報告 |  |  |  | 工事予定・履行報告書 | [39 empty] | 完全週休2日（土日）版
[26 empty] | 工期自 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 改工期 | [5 empty] | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  | 令和○年09月24日
| 令和 |  | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | ○○浄化センター建設工事 | [16 empty] | 工期至 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  | 指定工期 | [5 empty] | 報告No. |  | 12 |  |  | 実施報告日 |  |  | 令和○年10月26日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 9 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 実施報告 | [10 empty] | 11 |  |  | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
＜ 日 ＞ | [5 empty] | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03
＜曜日＞ | [5 empty] | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
＜天気＞晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
| 仮設工事 |  |  |  |  | 2023-10-10: 東外部足場組立; 2023-10-17: 西外部足場組立; 2023-10-24: 南外部足場組立; 2023-10-31: 北外部足場組立
3階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-30: 仮設間仕切; 2023-11-02: 既存壁撤去
| A通 | ２―３間
【B工区】
| B通 | ４―５間
2階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-09: 仮設間仕切; 2023-10-12: 既存壁撤去; 2023-10-18: アンカー; 2023-10-20: 配筋; 2023-10-26: 型枠; 2023-10-31: CON打 | アンカー作業の遅延により 21日に休日作業実施
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-23: 仮設間仕切; 2023-10-26: 既存壁撤去; 2023-11-01: アンカー
| B通 | ４―５間
1階 | 【A工区】 |  |  |  |  | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-04: 配筋; 2023-10-09: 型枠; 2023-10-12: CON打; 2023-10-18: 脱型; 2023-10-23: グラウト型枠・打設
| A通 | ２―３間
| 【B工区】 |  |  |  |  | 2023-10-04: 仮設間仕切; 2023-10-09: 既存壁撤去; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-18: 配筋; 2023-10-23: 型枠; 2023-10-26: CON打; 2023-11-01: 脱型
| B通 | ４―５間
| 外構 |  |  |  |  | 2023-10-05: 植栽移植
| 電気設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
| 機械設備工事 |  |  |  |  | 2023-10-09: 機器取り外し; 2023-10-23: 機器取り外し
【現場の閉所】 |  |  |  | 計画 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29
| 閉所： | 閉 |  | 実施 | bar: 2023-09-30 to 2023-10-01; 2023-10-07 to 2023-10-08; 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-22
【委託団体立会】 | [5 empty] | 2023-10-09: 事務室立入; 2023-11-03: 事務室立入
[15 empty] | ● | [24 empty] | ○
【休日・夜間作業】 | [5 empty] | 2023-10-09: 8:30～16:00; 2023-11-03: 8:30～16:00 | 21日の休日作業は19日に報告し監督承諾済み
[15 empty] | ★ | [11 empty] | ★ | [12 empty] | ☆
休日：★ 夜間：●
【騒音・振動】 | [5 empty] | 2023-10-02: アンカー; 2023-10-12: CON打; 2023-10-16: アンカー; 2023-10-26: CON打; 2023-10-31: CON打; 2023-11-01: アンカー
[8 empty] | ★ | ★ | [8 empty] | ● |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | ☆ | ☆ | ☆
騒音：● 騒音振動：★
【一工程の施工確認(受入検査等)】 | [5 empty] | 2023-10-03: アンカー引抜試験; 2023-10-17: アンカー引抜試験; 2023-10-23: アンカー引抜試験 | ＜確認資料等＞
右記について設計図書に適合することを確認したので報告する。 | [40 empty] | アンカー引張試験報告書 | bar: 2023-10-03; 2023-10-17; 2023-10-23
[6 empty] | 2023-10-10: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-25: 配筋検査 | 配筋検査報告書
主任技術者 ○○ ○○ | bar: 2023-10-10; 2023-10-20; 2023-10-25
★：現場臨場 ●：机上確認 ▲：遠隔臨場
【監督職員等の検査・立会請求】 | [5 empty] | 2023-10-06: 配筋検査; 2023-10-20: 配筋検査; 2023-10-24: 配筋検査
[12 empty] | ☆ |  |  |  | ★ | [9 empty] | ★ |  |  |  | ☆ | ★
【工事材料搬入】 | [5 empty] | 2023-10-03: 鉄筋; 2023-10-12: CON; 2023-10-17: 鉄筋 | 工事材料搬入一覧表
|  | ●：搬入日 | [38 empty] | ・有 |  | ・無 | bar: 2023-10-03; 2023-10-12; 2023-10-17
★：検査日 | bar: 2023-10-03; 2023-10-12; 2023-10-17
【施工計画書・報告書、施工図等】 | [5 empty] | 2023-10-13: 2F躯体図; 2023-10-20: 3F躯体図; 2023-10-31: 1F平面詳細図 | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
|  | ●：提出 |  |  |  | 2023-10-13: ○; 2023-10-16: ●; 2023-10-17: ★; 2023-10-20: ●; 2023-10-24: ★; 2023-10-31: ○ |  | □計画・■実施（実績）
|  | ★：承諾 | [41 empty] | 閉所日1 | 閉所日2 |  | 達成状況
[6 empty] | 2023-10-13: 建具施工計画; 2023-10-18: 内装施工計画; 2023-10-25: 金属施工計画; 2023-11-02: 塗装施工計画 |  | 1週目 |  | 10/7土 | 10/8日 |  | 〇
[6 empty] | 2023-10-13: ●; 2023-10-17: ★; 2023-10-18: ●; 2023-10-24: ★; 2023-10-25: ●; 2023-11-02: ○ |  | 2週目 |  | 10/14土 | 10/15日 |  | 〇
[42 empty] | 3週目 |  | 10/21土 | 10/22日 |  | 〇
【主要行事】 | [5 empty] | 2023-10-11: 定例; 2023-10-27: 安全衛生協議会 |  | 4週目
[6 empty] | 2023-10-10: ★; 2023-10-11: ●; 2023-10-27: ☆ |  | 5週目 |  | - | - |  | -
[6 empty] | 2023-10-10: 安全大会 |  | 注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
【備考欄】
凡例
[44 empty] | 計画工程 |  |  | ○
[44 empty] | 実施工程 |  |  | ●
[44 empty] | 修正・追加工程 |  |  | ○
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
補足図面（平面図）
A工区
B工区

## 記載例4
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例3
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例2
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例1
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## リスト
月間工程計画 | 閉
週間実施報告

## （注）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに提出する（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）。
なお、改修工事の場合は維持管理者を含め工程調整を要するため履行報告、工事予定（修正）を毎週木曜日までに提出する。
（新増築工事等で複雑な工程調整を要しない場合は監督職員と協議のうえ月1回の提出とすることができる。）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合。
（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に
達成状況欄に「〇」を記入する。