## 様式-25（新様式）完全週休2日
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2025-11-01 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５－１－１ | [45 empty] | 完全週休2日（土日）版
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [20 empty] | 2025-11-18 | [13 empty] | 12月
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 |  | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-10; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-24; 2025-11-29 to 2025-11-30
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇
実施
【主要行事】 | [39 empty] | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
□計画・□実施（実績）
[42 empty] | 閉所日1 |  | 閉所日2 | 達成状況
[41 empty] | 1週目 | 10/4土 |  | 10/5日 | 〇
[41 empty] | 2週目 | 10/10金 |  | 10/12日 | 〇
[41 empty] | 3週目 | 10/18土 |  | 10/17金 | 〇
[41 empty] | 4週目 | 10/24金 |  | 10/26日 | 〇
[41 empty] | 5週目 | - |  | - | -
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する

## 様式-25（新様式）月単位の週休2日
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2025-11-01 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５－１－２ | [45 empty] | 月単位の週休2日版
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [20 empty] | 2025-11-18 | [13 empty] | 12月
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 |  | 現場代理人 | 〇〇 〇〇
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-10; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-24; 2025-11-29 to 2025-11-30
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇
実施
【主要行事】 | [39 empty] | 月単位の週休2日【現場閉所率(％)】
□計画・□実施（実績）
[41 empty] | 現場閉所率 | 必要現場閉所率 |  | 達成状況
[41 empty] | 25.8% | 25.8% |  | 〇
注）達成状況：達成（〇） 未達（×）
現場閉所率の算定：□計画・□実施（実績）
[41 empty] | 現場閉所の日数 |  | 8 |  | 日
[41 empty] | 対象期間の日数 |  | 31 |  | 日
[41 empty] | 現場閉所率 |  | 25.8% |  | ％
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する

## 様式-25（新様式）通期の週休2日（4週8休）
[46 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2025-11-01 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５－１－３ | [44 empty] | 通期の週休2日（4週8休）版
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [20 empty] | 2025-11-18 | [13 empty] | 12月
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 |  | 現場代理人 | 〇〇 〇〇
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-10; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-24; 2025-11-29 to 2025-11-30
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇
実施
【主要行事】 | [39 empty] | 通期の週休2日（4週8休）【現場閉所率(％)】
現場閉所率：現場閉所の報告
□計画・□実施（実績）
[41 empty] | 現場閉所の日数 |  | 35 | 日
[41 empty] | 対象期間の日数 |  | 120 | 日
[41 empty] | 現場閉所率 |  | 29.1 | ％
[41 empty] | 必要現場閉所率 |  | 28.5 | ％
[41 empty] | 達成状況 |  | 〇 | －
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する

## 様式-25（新様式）完全週休2日交替制
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2025-11-01 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５－１－４ | [45 empty] | 完全週休2日交替制版
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [20 empty] | 2025-11-18 | [13 empty] | 12月
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 |  | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-10; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-24; 2025-11-29 to 2025-11-30
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇
実施
【主要行事】 | [39 empty] | 完全週休2日交替制【休日率(％)】
□計画・□実施（実績）
[42 empty] | 休日率 |  | 必要休日率 | 達成状況
[41 empty] | 1週目 | 28.5% |  | 28.5% | 〇
[41 empty] | 2週目 | 33.3% |  | 33.3% | 〇
[41 empty] | 3週目 | 28.5% |  | 28.5% | 〇
[41 empty] | 4週目 | 28.5% |  | 28.5% | 〇
[41 empty] | 5週目 | 50% |  | 50% | 〇
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する

## 様式-25（新様式）月単位の週休2日交替制
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2025-11-01 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５－１－５ | [45 empty] | 月単位の週休2日交替制版
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  |  |  |  | 計画報告日
令和 |  | 年 |  | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター〇〇設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [20 empty] | 2025-11-18 | [13 empty] | 12月
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 |  | 現場代理人 |  | 〇〇 〇〇
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-10; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-24; 2025-11-29 to 2025-11-30
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇
実施
【主要行事】 | [39 empty] | 月単位の週休2日交替制【休日率(％)】
□計画・□実施（実績）
[41 empty] | 休日率 | 必要休日率 |  | 達成状況
[41 empty] | 25.8% | 25.8% |  | 〇
注）達成状況：達成（〇） 未達（×）
休日率の算定：□計画・□実施（実績）
[41 empty] | 従事した者の休日数 |  |  | 400 | 日
[41 empty] | 従事した者の作業日数 |  |  | 1550 | 日
[41 empty] | 休日率 |  |  | 25.8% | ％
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する

## 様式-25（新様式）記載例（予定）
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  |  | 2023-09-25
令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター水処理設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  |  |  |  | 実施報告日
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 10 | [14 empty] | 2023-10-17 | [15 empty] | 11
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 |  | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇 |  | 印
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉 | bar: 2023-09-30 to 2023-11-03
実施
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 機器・材料搬入 | [38 empty] | 搬入③ |  | 初沈用汚泥引抜弁 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
生汚泥ポンプ | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
初沈用床排水ポンプ | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
最初沈殿池設備 | [41 empty] | No.1反応タンク散気装置 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 初沈流入可動堰 撤去更新 | [38 empty] | 搬入④ |  | No.1反応タンク嫌気槽用撹拌機 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
[40 empty] | 搬入⑤ |  | 湿式エアフィルター | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 生汚泥ポンプ、床排水ポンプ | [40 empty] | 乾式エアフィルター | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 撤去更新 | [40 empty] | No.3送風機 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
反応タンク設備 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.1反応タンク 散気装置、 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
嫌気槽撹拌機 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.1反応タンク 隔壁築造 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
送風機設備 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.3送風機 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
複合工 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
覆蓋ほか 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-11-03
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-11-03
実施
【主要行事】 |  |  |  |  | 2023-10-02: 機器材料搬入立会い③; 2023-10-04: 機器材料搬入立会い④; 2023-10-06: コンクリート打設（エアタン隔壁）; 2023-10-10: 基礎コンクリート打設; 2023-10-19: 機器材料搬入立会い⑤; 2023-10-25: 月例工程会議（毎月第４水曜日） | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
■計画・□実施（実績）
[43 empty] | 閉所日1 |  | 閉所日2 | 達成状況
[41 empty] | 1週目 |  |  |  | 10/1日 | 〇
[41 empty] | 2週目 |  | 10/7土 |  | 10/8日 | 〇
[41 empty] | 3週目 |  | 10/14土 |  | 10/15日 | 〇
[41 empty] | 4週目 |  | 10/21土 |  | 10/22日 | 〇
[41 empty] | 5週目 |  | 10/28土 |  | 10/29日 | 〇
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
搬入③
搬入⑤
搬入④
コン
打設
型枠
養生
養生
養生
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
コン
打設
コン
打設
コン
打設
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
配筋、型枠
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
既設撤去、墨出し
墨出し
機器据付
機器据付
機器据付、配管据付（11末まで）
新規受枠設置
コン
打設
養生
養生
仕上げ
仕上げ、覆蓋設置（11末まで）

## 様式-25（新様式）記載例（報告）
[47 empty] | 〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆
|  | 工程表開始日： | 2023-09-30 |  |  | 前月の最後の土曜日を入力する。
様式―２５
[7 empty] | 工 |  |  | 事 |  |  | 予 |  |  | 定 |  | ・ |  | 履 |  |  | 行 |  |  | 報 |  |  | 告 |  |  | 書 |  |  | 計画No. |  | 3 |  |  | 計画報告日 |  |  |  | 2023-09-25
令和 | 5 | 年 | 10 | 月度 | 工事件名： |  |  | 〇〇市〇〇浄化センター水処理設備工事その〇 | [26 empty] | 報告No. |  | 3 |  |  | 実施報告日 |  |  |  | 2023-11-02
＜ 月 ＞ | [5 empty] | 10 | [14 empty] | 2023-10-17 | [15 empty] | 11
＜ 日 ＞ |  |  |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 |  | 〇〇製作所（株）
＜曜日＞ |  |  |  |  | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 |  | 現場代理人 |  |  | 〇〇 〇〇 |  | 印
＜天気＞ | [39 empty] | 晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【現場の閉所】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 閉所：閉 | bar: 2023-09-30 to 2023-11-03
実施 | bar: 2023-09-30 to 2023-11-03
【休日・夜間作業】 |  |  | 計画 | [36 empty] | 休日：● 夜間：★
実施
【計画（黒）】の下に【実施（赤）】 | [39 empty] | 【備考】 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 機器・材料搬入 | [38 empty] | 搬入③ |  | 初沈用汚泥引抜弁 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
生汚泥ポンプ | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
初沈用床排水ポンプ | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
最初沈殿池設備 | [41 empty] | No.1反応タンク散気装置 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 初沈流入可動堰 撤去更新 | [38 empty] | 搬入④ |  | No.1反応タンク嫌気槽用撹拌機 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
[40 empty] | 搬入⑤ |  | 湿式エアフィルター | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 生汚泥ポンプ、床排水ポンプ | [40 empty] | 乾式エアフィルター | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
| 撤去更新 | [40 empty] | No.3送風機 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
反応タンク設備 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.1反応タンク 散気装置、 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
嫌気槽撹拌機 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.1反応タンク 隔壁築造 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
送風機設備 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
No.3送風機 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
複合工 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
覆蓋ほか 撤去更新 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-28 to 2023-10-29; 2023-11-03
【監督職員による段階確認】 |  |  |  | 計画 | [35 empty] | 段階確認予定日：◆ | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-11-03
現場臨場：● 遠隔臨場：◎ 机上確認：〇 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-11-03
実施 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-06; 2023-10-10 to 2023-11-03
【主要行事】 |  |  |  |  | 2023-10-02: 機器材料搬入立会い③; 2023-10-04: 機器材料搬入立会い④; 2023-10-06: コンクリート打設（エアタン隔壁）; 2023-10-10: 基礎コンクリート打設; 2023-10-19: 機器材料搬入立会い⑤; 2023-10-25: 月例工程会議（毎月第４水曜日） | 完全週休2日（土日）【現場閉所日】
□計画・■実施（実績）
[43 empty] | 閉所日1 |  | 閉所日2 | 達成状況
[41 empty] | 1週目 |  |  |  | 10/1日 | 〇
[41 empty] | 2週目 |  | 10/7土 |  | 10/8日 | 〇
[41 empty] | 3週目 |  | 10/14土 |  | 10/15日 | 〇
[41 empty] | 4週目 |  | 10/21土 |  | 10/22日 | 〇
[41 empty] | 5週目 |  | 10/28土 |  | 10/29日 | 〇
注1）達成状況：達成（〇） 未達（×）
（注） | 1 | 用紙の大きさは、日本産業規格A3判とする。
| 2 | 必要に応じて別紙を添付する。
| 3 | 原則として翌月の計画（予定）を毎月25日までに、前月実績（実施）を毎月5日までに提出する。（提出日が休日となる場合は監督職員と協議可）
週休2日制適用工事における留意事項
| 1 | 右下の週休2日の進捗記入欄については、現在取り組んでいる週休2日の種類（完全週休2日（土日）、月単位の週休2日、通期の週休2日（4週8休）、完全週休2日交替制、月単位の週休2日交替制）に応じた様式を使用する。
| 2 | □計画・□実施（実績）には チェックまたは■を入力する。計画を提出する場合は予定・見込みを記入し、実施を提出する場合は実施状況・実績を記入する。
| 3 | 達成状況は、計画を提出する場合でも達成見込みを入力する
| 4 | 現場閉所率：対象期間における現場閉所日数の割合（月単位の週休2日の場合は各月の対象期間における現場閉所日数の割合、通期の週休2日（4週8休）の場合は工事着手日から工事完了日のうちの対象期間における現場閉所日数の割合）
| 5 | 休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合
| 6 | 休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合。
| 7 | 必要現場閉所率（月単位の週休2日）：各月の対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 8 | 必要現場閉所率（通期の週休2日（4週8休））：工事着手日から工事完了日のうちの対象期間において現場閉所するべき土日の日数から算定した現場閉所日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 9 | 必要休日率（完全週休2日交替制）：対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
| 10 | 必要休日率（月単位の週休2日交替制）：対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者が取得するべき平均休日数の割合。この数値（％）以上の現場閉所率を実現した場合に達成状況欄に「〇」を記入する
搬入③
搬入⑤
搬入④
コン
打設
型枠
養生
養生
養生
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
コン
打設
コン
打設
コン
打設
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
脱型、仕上げ（11/7まで）
配筋、型枠
配筋、型枠
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
養生
既設撤去、墨出し
墨出し
機器据付
機器据付
機器据付、配管据付（11末まで）
新規受枠設置
コン
打設
養生
養生
仕上げ
仕上げ、覆蓋設置（11末まで）

## 記載例4
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例3
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例２
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆

## 記載例1
〇 | ● | ◎ | ※ | ★ | ● | 閉 | ● | ◎ | 〇
◆