(別紙様式１－１)

[受注者からの請求]

○○年〇〇月○○日

日本下水道事業団

契約職

〇日本本部長殿

受注者　〇〇建設(株)

代表者名

工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

〇〇年〇〇月〇〇日付けで契約締結した〇〇〇〇〇工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．請負代金額 ￥

２．エ 期 〇〇年〇〇月〇〇日から

〇〇年〇〇月〇〇日まで

３．希望基準日 〇〇年〇〇月〇〇日

４．変更請求概算額 ￥

５．概算残工事請負代金額 ￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

(別紙様式１－２)

[発注者からの請求]

○○年〇〇月○○日

受注者

殿

日本下水道事業団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約職

〇日本本部長

工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

〇〇年〇〇月〇〇日付けで契約締結した〇〇〇〇〇工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第26条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．請負代金額 ￥

２．エ 期 〇〇年〇〇月〇〇日から

〇〇年〇〇月〇〇日まで

３．希望基準日 〇〇年〇〇月〇〇日

４．変更請求概算額 ￥

５．概算残工事請負代金額 ￥

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

(別紙様式２)

○○年〇〇月○○日

受注者

殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本下水道事業団

契約職

○日本本部長

工事請負契約書第26条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、工事請負契約書第26条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１．工事名　　○○○○○工事

２．スライド額協議開始日　　○○年○○月○○日

(別紙様式３－１)

○○年〇〇月○○日

受注者

殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本下水道事業団

契約職

○日本本部長

工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書に記名のうえ、提出願います。

記

１．工事名 ○○○○○工事

２．スライド変更金額　　　　　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥

基　準　日 ○○年○○月○○日

（別 添）

承 諾 書

工事名　　　○○工事

令和○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書26条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１．スライド変更金額　　　　　　（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥

基　準　日 ○○年○○月○○日

○○年○○月○○日

受注者

　住所

　氏名

日本下水道事業団

契約職

〇日本本部長殿

(別紙様式３－２)

○○年〇〇月○○日

受注者

殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本下水道事業団

契約職

○日本本部長

工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第26条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１．工事名　　　　○○○○○工事

２．スライド変更適否　　　　スライドの適用が認められない

３．理　　　　　　由　　　　スライド額が対象工事費の１％を超えないため

**ス　ラ　イ　ド　調　書**

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 請負代金額 | 円　（消費税含まず） |
| 円　（消費税含む） |
| 設計書金額 | 円　（消費税含まず） |
| 円　（消費税含む） |
| 工期 | 自　　　　　　　年　　月　　日 |
| 至　　　　　　　年　　月　　日 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
| 出来高額 | 円　（税抜き） |
| 残工事額（Ｐ１） | 円　（税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円　（税抜き） |

※増額スライド用

○○○○工事に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）－　　Ｐ１　　×　１／１００

＝（　　　　　　－　　　　　　）－　　　　　　×　１／１００

＝　　　　　　　　－

＝

（但し、Ｐ１＜Ｐ２）

Ｐ１ 　：　請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額

Ｐ２ 　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　×　１．１０

＝

※減額スライド用

○○○○工事に係る

賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
|  |  |  |  |

スライド額（Ｓ）＝（　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）＋　　Ｐ１　　×　１／１００

＝（　　　　　　－　　　　　　）＋　　　　　　×　１／１００

＝　　　　　　　＋

＝

（但し、Ｐ１＞Ｐ２）

Ｐ１ 　：　請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額

Ｐ２ 　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　　　　　×　１．１０

＝